附件2
	城市道路挖掘（占用）施工及修复参考工期

	序  号
项  目
单位数量
参考工期
（天）
备  注
1
缆 化 项 目
1.1
电力沟涵         1m*0.8m
20m
1
不足20m的，按20m计取工期
1.2
电力沟涵         2m*1.2m
15m
1
1.3
10KV电力排管
30m
1
1.4
110KV电力排管
20m
1
1.5
电力井
1座
4
1.6
通信排管
30m
1
1.7
通信井
1座
2
1.8
人工开挖排管
20m
1
1.9
人工埋设单孔管
30m
1
2
污 水 管 网
2.1
埋管（h＜2.5m）
15m
1
深度每增加0.5m，工期增加0.5天；人工开挖2天
2.2
普通检查井
1座
2
2.3
截流井
1座
8
地下水位高或砂层的，增加2天
2.4
竖井
1座
7
地下水位高或砂层的，增加3天
3
房 屋 项 目
电力、弱电等各种管线应考虑同步施工
3.1
煤气接户
1项
6
在人行道施工，长度小于10m
3.2
自来水接户
1项
2
3.3
雨水管接驳
1项
2
在人行道施工，长度小于10m
3.4
污水管接驳
1项
2
3.5
开设通道
1项
7
通道口有通行的要分半幅施工，工期加倍
3.6
人行道
＜50㎡
3
3.7
人行道
50㎡-100㎡
5
3.8
人行道
＞100㎡
7
4
拉 管 项 目
应进行地质勘察和地下管线调查
4.1
拉管（d400）
100m
6
砂层或杂填土增加2天
4.2
孔径每增加100
1
4.3
电力和通信管材熔接
（多孔管）
1项
2
4.4
雨、污水管管材熔接
1项
1
5
挖 掘 修 复 项 目
5.1
人行道
＜50㎡
3
5.2
人行道
50㎡-100㎡
5
5.3
人行道
＞100㎡
7
分段分班组施工
5.4
沥青混凝土路面
50㎡
4
5.5
水泥混凝土路面
50㎡
4
养护期另计7天


	说明：
1.本参考标准出自福建省工程建设地方标准《城市道路占用与挖掘管理标准》（DBJ/T13-162-2023）；
2.施工路线长的应分段分班组同步施工，同一项目不同施工工艺应同步施工，总工期为施工时间长的施工工艺工期与其最后一道工序工期之和；
3.施工长度增加，应相应增加工期；已查明地质条件、地下管线复杂或施工难度大需增加工期的项目应提交专项施工进度计划、地质勘察报告、地下管线资料和设计图；
4.水泥或沥青混凝土路面的破除增加1天工期；
5.挖掘施工路线长的宜分段陆续移交修复（分段长度50m左右）；                                
6.污水管网建设、缆化下地工程、拉管施工等较大型的项目工期应增加机械、材料进退场2天，其余项目为1天；
7.以上标准仅考虑在正常地质、气候情况下的参考工期，遇到岩石、流砂、降雨、交通管制等特殊情况应适当延长工期。
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